**Додаток № 2**

**до рішення виконавчого комітету**

**Сторожинецької міської ради**

 **№ \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017року**

 **ЗАХОДИ**

**Виконавчого комітету Сторожинецької міської ради**

**по підготовці та відзначенню Дня міста Сторожинця**

1.Розробити кошторис витрат, пов’язаних із витратами, в зв’язку з реалізацією заходів по підготовці і проведенню Дня міста Сторожинця.

 До 16 травня 2017 року

 Карлійчук М.М., Матейчук І.Г.,Брижак П.М.

 Грезюк М.І.

2. Здійснити заходи по проведенню ремонтних робіт та благоустрою на території Сторожинецької міської ради:

- провести в травні місячник по благоустрою та санітарній очистці на території Сторожинецької міської ради;;

- розробити впродовж травня місяця клумби та висіяти нові квіти в ящиках, якими перегороджено вулиці;

- провести ямковий ремонт центральних вулиць, тротуарів та парків міста продовжити установу тротуарної плитки біля власних магазинів та об’ектів громадського харчування .

 Карлійчук І.В., КП «Сторожинецьке ЖКГ», керівники підприємств організацій, установ, приватні підприємці.

3. Підготувати сценарій проведення урочистостей і заходів до Дня міста Сторожинця.

 До 16 травня 2017 року.

 Брижак П.М.

 Кокошина Т.М.,Гаврилюк А.О., Побіжан А.Г.

4. Скласти списки запрошених гостей для участі в проведенні свята.

 До 15 травня 2017 року.

 Матейчук І.Г., Побіжан А.Г.

5. Скласти програму святкового концерту і масових заходів в день свята на Майдані Незалежності.

 До 15 травня 2017 року.

 Матейчук І.Г., Брижак П.М.

 Побіжан А.Г., Гаврилюк А.О.

6. Підготовити списки президії урочистого відкриття та внести пропозиції по виступаючих на святі.

 До 20 травня 2017 року.

 Матейчук І.Г., Побіжан А.Г.

7.Організувати в день свята спортивні змагання, естафети з участю фізкультурних колективів міста та населених пунктів району.

 До 15 травня 2017 року.

 Брижак П.М.

 Кікена О.Й., Яреміца І.В., Гаврилюк І.М.

8. Забезпечити озвучення і постійну подачу електроенергії в місцях проведення масових заходів.

 До 22 травня 2017 року.

 Кухарук А.А., Глядченко С.М.

9. Провести в день свята виставку виробів народного умільців та творів учнів місцевої художньої школи.

 Гаврилюк А.О.

 Побережна С.І., Корчинська І.О., працівники закладів культури.

10. Забезпечити належне торгівельне обслуговування учасників свята силами райспоживспілки та підприємницьких структур.

 До 22 травня 2017 року.

 Бойчук Д.О., Гладкий В.П.

11. Забезпечити медичне обслуговування учасників свята з виділенням машин швидкої допомоги і бригадами медпрацівників.

 28 травня 2017 року.

 Плегуца М.Д.

14. Організувати на Майдані Незалежності міста та його парках масові гулянки, ігри, конкурси.

 28 травня 2016 року.

 Гаврилюк А.О., Кокошина Т.М., Корчинська І.О.

15. Забезпечити організацію охорони громадського порядку та

 протипожежної безпеки на території міської ради і особливо в місцях

 проведення святкових заходів.

 28 травня 2017 року.

 Шалар І.В., Маніліч І.В.

**Секретар Сторожинецької міської ради Матейчук І.Г.**