ПРОЄКТ

# УКРАЇНА

# СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

## ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLV  позачергова сесія  VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №  - 45/2024

22 листопада 2024 року                                                               м. Сторожинець

Про затвердження Програми розвитку культури

Сторожинецької міської ради Чернівецького району

Чернівецької області на 2025-2027 роки

З метою популяризації народних традицій, збереження культури українського народу, створення умов для подальшого розвитку професійного і аматорського мистецтва, змістовного культурного дозвілля населення, створення конкурентно-спроможного туристичного продукту, збереження історико-культурної спадщини,  керуючись ст.6  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про культуру»,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму розвитку культури  Сторожинецької міської ради Чернівецької області Чернівецького району  на 2025-2027 роки (далі – Програма), що додається.

2. Сектору культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької  міської ради щорічно до 1 березня інформувати сесію Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області про хід виконання Програми.

3. Фінансовому відділу міської ради при затверджені міського бюджету на 2025 та наступні роки, включно до 2027 року, передбачити фінансування витрат, пов’язаних з виконанням Програми в межах фінансових можливостей бюджету.

4. Сума фінансування на відповідний бюджетний період визначається рішенням сесії міської ради, виходячи із наявних бюджетних можливостей.

5. Відділу документообігу та контролю забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області.

6.   Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення.

7.  Організацію виконання даного рішення покласти на сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької  міської ради.

продовження рішення XLV позачергової сесії

Сторожинецької міської ради VIII скликання

від   22.11.2024 року №    -      -45  /2024

8. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Сторожинецької міської ради Дмитра БОЙЧУКА та постійну комісію з питань освіти та науки, культури, фізкультури і спорту  (В.БОЖЕСКУЛ).

Сторожинецький міський голова                              Ігор МАТЕЙЧУК

Виконавець:

Директор Сторожинецького центру

національних кільтур                                                Тетяна САНДУЛЯК

Погоджено:

Секретар міської ради                                                  Дмитро БОЙЧУК

Перший заступник міського голови                           Ігор  БЕЛЕНЧУК

Заступник Сторожинецького

міського голови з питань цифрового

розвитку, цифрових трансформацій,

цифровізації та з оборонних питань                          Віталій ГРИНЧУК

Провідний спеціаліст

юридичного відділу	                                                 Аурел СИРБУ

Провідний спеціаліст відділу

організаційної та кадрової роботи                               Олеся КОРЕЦЬКА

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції

у Сторожинецькій міській раді                                     Максим МЯЗІН

Начальник відділу документообігу

та контролю                                                                    Микола БАЛАНЮК

Голова постійної комісії з питань

освіти та науки, культури,

фізкультури і спорту                                                     Владіслава   БОЖЕСКУЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  ХLV позачергової сесії міської  ради VIII скликання

від  22.11. 2024 року № -45/2024

ПРОГРАМА

розвитку культури

Сторожинецької міської ради Чернівецького району

Чернівецької області

на 2025-2027 роки

м.Сторожинець

2024 рік

1. Загальна характеристика Програми

| 1 | Ініціатор розроблення Програми: | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради |
| 3 | Співрозробники Програми | - |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради |
| 5 | Учасники Програми | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, школи естетичного виховання, заклади культури та громадські організації |
| 6 | Терміни реалізації Програми | 2025- 2027 роки |
| 7 | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми | міський бюджет Сторожинецької ТГ |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: тис.грн. | 4892,0 |
| 8.1 | В тому числі бюджетних коштів, тис.грн. | 4892,0 |
| 9 | Основні джерела фінансування Програми | міський бюджет Сторожинецької ТГ |
| 10 | Інші джерела фінансування | - |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Стан функціонування сфери культури і мистецтва на сучасному етапі не дає змоги, в повному обсязі, задовольняти потреби культурного і духовного розвитку населення Сторожинецької міської територіальної громади. Незначною є частка видатків місцевого бюджету, передбачених для розвитку галузі. Актуальними залишаються проблеми інформатизації, модернізації та технічного переобладнання закладів культури, якості надання послуг у сфері культури і мистецтва з урахуванням державних соціальних стандартів.

Невід’ємну основу творчо-виробничого процесу театрально-концертних заходів складає наявність та повнота забезпечення музичними інструментами, звуковою та освітлювальною апаратурою, сценічними костюмами та іншими атрибутами, проте, наявне технічне забезпечення не дає можливості на професійному рівні надавати культурні послуги та проводити державні заходи, здійснювати театрально-концертну діяльність.

Недостатня матеріально-технічна база музейних установ не забезпечує належне збереження музейного фонду. Недостатнім є запровадження у діяльність  закладів культури, зокрема  бібліотек, нових інформаційних технологій. В закладах культури відсутня комп’ютерна  техніка.

Важливим питанням сьогодення є збереження нематеріальної культурної спадщини та відродження народних промислів.

Потребують підтримки, розвитку та збереження сільські заклади культури Потребують охорони та збереження пам’ятки та об’єкти культурної спадщини.

Недостатньо розвинута туристичної інфраструктура, слабка поінформованість потенційних туристів з регіонів України та                 ближнього зарубіжжя щодо туристичного потенціалу Сторожинецької громади, недостатнє використання можливостей транскордонної співпраці в напрямку розвитку туристичної  галузі, на території громади незначна кількість облаштованих місць короткочасного відпочинку туристів.

3. Мета Програми

Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю; поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті; збереження і відродження української та інших національних культур та мов;  створення умов для розвитку аматорської  народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів; створення конкурентоспроможного, на регіональному та міжнародному ринках, туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців району та його гостей, здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі, забезпечення збереження історико-культурної спадщини, сприяння  повноцінному функціонуванню суб’єктів туристичної діяльності, залучення інвестицій, створення інфраструктури туризму, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримка в’їзного та внутрішнього туризму.

- Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, створення умов для їх функціонування та підвищення якості надання культурних послуг;

- відродження та збереження української та інших національних культур, мов, культурних традицій краю;

- збереження та розвиток осередків традиційних народних художніх промислів;

-  створення умов для розвитку аматорської народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань громади, національних звичаїв і обрядів;

- здійснення комплексу інформаційно-культурних заходів для ознайомлення громадськості з культурними цінностям, в тому числі шляхом проведення фестивалів та конкурсів, участі у різноманітних культурних проектах;

- забезпечення закладів культури комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет;

- підтримка мистецької освіти;

-  охорона та збереження культурної спадщини;

- підвищення поінформованості населення про туристичний потенціал  Сторожинецької міської територіальної громади на обласному, всеукраїнському та міжнародному туристичному ринках;

- покращення туристичної інфраструктури громади.

- Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн.

| Джерела фінансування | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, по роках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міський бюджет Сторожинецької ТГ | 1694,0 | 1594,0 | 1604,0 | 4892,0 |
| Всього: | 1694,0 | 1594,0 | 1604,0 | 4892,0 |

6.Напрями діяльності та заходи  Програми

| № п/п | Перелік заходів Програми |  | Термін виконання |  | Виконавці |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення ремонтних робіт у закладах культури клубного типу громади (придбання матеріалів, оплата ремонтних робіт) Проведення ремонтних робіт в бібліотеках громади (придбання матеріалів, оплата ремонтних робіт) Проведення ремонтних робіт в мистецьких школах громади (придбання матеріалів, оплата ремонтних робіт) |  | 2025 2026 2027 2025 2026 2027 2025 2026 2027 |  | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради |  |  | міський бюджет |  |  | 400,0 300,0 300,0 Разом: 1000,0 100,0 100,0 100,0 Разом: 300,0 50,0 50,0 50,0 Разом: 150,0 |  | Створення належних умов праці, підвищення рівня культурного обслуговування населення |  |
| 1.2 | Придбання музичних інструментів, мольбертів для мистецьких шкіл, рамок для оформлення художніх робіт |  | 2025 2026 2027 |  | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради |  |  | міський бюджет |  |  | 15,0 15,0 15,0 Разом: 45,0 |  | Покращення навчального процесу |  |
| 1.3 | Придбання обладнання, інвентарю та матеріалів для закладів культури |  | 2025 2026 2027 |  | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради |  |  | міський бюджет |  |  | 30,0 30,0 30,0 Разом: 90,0 |  | Покращення матеріально - технічної бази |  |
| 1.4 | Придбання звуко-підсилюючої апаратури в заклади культури |  | 2025 2026 2027 |  | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради |  |  | міський бюджет |  |  | 100,0 100,0 100,0 Разом: 300,0 |  | Підвищення рівня культурного обслуговування населення |  |
| 1.5 | Оснащення закладів культури сучасною комп’ютерною технікою, проекторами, відео - та аудіоапаратурою, копіювально-розмножувальної техніки |  | 2025 2026 2027 |  | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, |  |  | міський бюджет |  |  | 100,0 100,0 100,0 Разом: 300,0 |  | Покращення матеріально-технічної бази, підвищення рівня культурного обслуговування населення |  |
| 1.6 | Створення умов для обслуговування людей з інвалідністю в закладах культури |  | 2025 2026 2027 |  | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, |  |  | міський бюджет |  |  | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 |  | Задоволення інформаційних потреб споживачів |  |
| 1.7 | Оплата послуг за виготовлення та придбання наочності, стендів, банерів, інформаційних табличок, білбордів для закладів культури |  | 2025 2026 2027 |  | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради |  |  | міський бюджет |  |  | 50,0 50,0 60,0 Разом : 160,0 |  | Покращення матеріально-технічної бази закладів культури |  |
| ІІ. Розвиток бібліотечної справи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Організація та проведення інтерактивних інформаційно-масових заходів (вуличних акцій, флешмобів, «круглих столів» тощо) |  | 2025 2026 2027 |  | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, КЗ «Сторожинецька публічна бібліотека», |  | міський бюджет |  | 2,0 2,0 2,0 Всього 6,0 |  | Покращення якості бібліотечного обслуговування |  |  |
| 2.2 |  | Забезпечення бібліотек мінімумом періодичних видань та книжкової продукції |  | 2025 2026 2027 |  | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, КЗ»Сторожинецька публічна бібліотека» |  | міський бюджет |  | 100,0 100,0 100,0 Разом: 300,0 |  | Задоволення інформаційних потреб користувачів |  |  |
| 2.3 |  | Комплектування бібліотечного фонду централізованої бібліотечної системи |  | 2025 2026 2027 |  | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, КЗ «Сторожинецька публічна бібліотека» |  | міський бюджет |  | 100,0 100,0 100,0 Разом: 300,0 |  | Задоволення інформаційних потреб споживачів |  |  |

| ІІІ. Розвиток шкіл естетичного виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ремонт музичних інструментів музичних шкіл | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, музичні школи |  | міський бюджет |  | 20,0 20,0 20,0 Разом: 60,0 | Покращення матеріально-технічної бази |
| 3.2 | Відрядження викладачів та учнів шкіл для участі в обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, Школи естетичного виховання |  | міський бюджет |  | 15,0 15,0 15,0 Разом: 45,0 | Підвищення кваліфікації викладачів, рівня мистецької освіти |
| 3.3 | Проведення конкурсів «Етюди рідного міста» та «Юний художник» | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, Сторожинецька художня школа |  | міський бюджет |  | 5,0 5,0 5,0 Разом: 15,0 | Розвиток образотворчого мистецтва |
| ІV. Розвиток клубної справи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участь аматорських колективів у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях, обмінних концертах (відрядження, придбання палива, тощо) | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, КЗ «Сторожинецький ЦНК», відділ освіти Сторожинецької міської ради | міський бюджет |  | 50,0 50,0 50,0 Разом: 150,0 |  | Популяризація місцевих традицій |
| 4.2 | Участь аматорських колективів закладів культури та оркестру духових інструментів у заходах громади, здійснення об’їздів закладів культури (придбання палива, тощо) | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, КЗ «Сторожинецький ЦНК», Відділ освіти Сторожинецької міської ради | міський бюджет |  | 20,0 20,0 20,0 Разом 60,0 |  | Проведення масових заходів, відзначення державних, професійних свят |
| 4.3 | Придбання сценічного одягу (в т.ч. чобіт, туфель), матеріалів для пошиття сценічного одягу та сценічного вбрання | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, , КЗ «Сторожинецький ЦНК» | міський бюджет |  | 30,0 30,0 30,0 Разом: 90,0 |  | Покращення матеріально-технічної бази |
| V. Розвиток музейної справи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Створення історико-етнографічного музею та виставкової зали в місті Сторожинець | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет |  | 100,0 100,0 100,0 Разом: 300,0 |  | Збереження та популяризація робіт митців громади |
| 5.2 | Поповнення музейних куточків закладів культури | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет |  | 2,0 2,0 2,0 Разом: 6,0 |  | Збереження цінних експонатів музейного фонду |

| VІ. Відродження, збереження народних промислів |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Проведення вивчення стану художніх промислів, їх відродження та перспектив розвитку в громаді |  | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | - | Коштів не потребує | Збереження та відродження народних промислів |
| 6.2 | Сприяння участі народних майстрів у міжнародних, всеукраїнських виставках, фестивалях, святах народних умільців, виробників сувенірної продукції |  | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 5,0 5,0 5,0 Разом: 15,0 | Популяризація творчості народних майстрів |
| VІІ. Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведення ремонтів та реставрації пам’ятників, пам’яток історії та архітектури, виготовлення охоронних дощок |  | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 60,0 60,0 60,0 Разом: 180,0 | Збереження пам’яток культурної спадщини |
| VІІІ. Основні культурно-мистецькі заходи |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Проведення новорічно-різдвяних заходів та придбання новорічної інсталяції, фото-зон, прикрас, подарунків та ін. | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 20,0 20,0 20,0 Разом: 60,0 | Збереження культури та традицій громади |
| 8.2 |  | Організація, проведення заходів до Великодня та придбання матеріалів для майстер-класів, Великодніх інсталяцій, фото-зон, символічних подарунків та ін. | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 20,0 20,0 20,0 Разом: 60,0 | Збереження культури, звичаїв та національних традицій |
| 8.3 |  | Організація та проведення свята «Вишиванка Підгір’я» | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 | Збереження культури та традицій громади |
| 8.4 |  | Проведення святкування Дня міста Сторожинець | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 30,0 30,0 30,0 Разом: 90,0 | Збереження культури та традицій громади |
| 8.5 |  | Проведення свята національних культур «Барви Сторожинечини» | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 | Збереження культури та традицій національних меншин району |
| 8.6 |  | Проведення конкурсу «Успішна Пані Підгір’я» | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 30,0 30,0 30,0 Разом: 90,0 | Популяризація народної творчості, національних традицій |
| 8.7 |  | Проведення конкурсу «Гордість Підгір’я» | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, відділ організаційної та кадрової роботи | міський бюджет | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 | Збереження традицій громади, відзначення найкращих закладів |
| 8.8 |  | Проведення та відзначення річниці Сторожинецької міської територіальної громади | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 | Збереження культури, звичаїв та національних традицій |
| 8.9 |  | Проведення фестивалю-ярмарку «Сторожинеччина веснує» | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 | Збереження культури, звичаїв та національних традицій |
| 8.10 |  | Проведення фестивалю-ярмарку «Дари осені» | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 | Збереження культури, звичаїв та національних традицій |
| 8.11 |  | Проведення щорічного регіонального фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької творчості до Дня захисту дітей «Місто дитячих мрій» та придбання канцтоварів, сувенірної продукції, грамот тощо | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, громадські організації | міський бюджет | 10,0 10,0 10,0 Разом : 30,0 | Збільшення відсотку охоплення населення міста культурно-мистецькими заходами, в тому числі дітей з інвалідністю |
| 8.12 |  | Організація та проведення державних, професійних свят, знаменних подій, пам’ятних і ювілейних дат на території Сторожинецької міської територіальної громади, в тому числі Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Європі, тощо | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 10,0 10,0 10,0 Разом : 30,0 | Відзначення державних, професійних свят, пам’ятних дат |
| 8.13 |  | Організація та проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля населення, проведення, творчих вечорів, проектів, творчих, звітних, обмінних концертів, фестивалів, конкурсів, свят, тощо | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, заклади культури громади | міський бюджет | 20,0 20,0 20,0 Разом 60,0 | Покращення якості надання культурних послуг, навчального процесу, впровадження нових методів роботи |
| 8.14 |  | Організація та проведення семінарів, творчих лабораторій, презентацій, конференцій тощо (придбання канцтоварів, оплата послуг, сувенірної продукції) | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 | Покращення якості надання культурних послуг, навчального процесу, впровадження нових методів роботи |
| 8.15 |  | Відзначення працівників закладів культури до професійних та державних свят | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет | 20,0 20,0 20,0 Разом: 60,0 | Підвищення мотивації працівників |
| IX. Розвиток туристичної галузі |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Участь у спільних проектах регіонального та міжнародного співробітництва у туристично- рекреаційній сфері. Транспортні видатки | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради | міський бюджет, грантові кошти | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 | Розвиток туристичної галузі |
| 9.2 |  | Створення туристичної та рекреаційної інфраструктури (туристично-інформаційні пункти і центри, прокладання та облаштування туристичних маршрутів та місць відпочинку, стоянок, оглядових майданчиків, тощо) | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, громадські організації | міський бюджет, грантові кошти | 70,0 70,0 70,0 Разом: 210,0 | Розвиток туристичної галузі |
| 9.3 |  | Участь у регіональних та міжнародних туристичних виставках, ярмарках, форумах | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, громадські організації | міський бюджет, грантові кошти | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 | Популяризація туристичного продукту громади |
| 9.4 |  | Розробка та видання презентаційної друкованої продукції (туристичних карт, схем, путівників, брошур, буклетів, книг, відеороликів тощо) для розповсюдження серед гостей, жителів громади, навчальних закладів | 2025 2026 2027 | Сектор культури, туризму та інформаційної політики Сторожинецької міської ради, громадські організації | міський бюджет, грантові кошти | 10,0 10,0 10,0 Разом: 30,0 | Популяризація туризму, поширення інформації про історико-культурну спадщину громади |

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Сектор культури, туризму та інформаційної політики  Сторожинецької міської ради є відповідальним за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечує їх реалізацію у повному обсязі і у визначені терміни.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань освіти та науки, культури, фізкультури та спорту.

Учасники Програми подають інформацію про хід її виконання сектору культури, туризму та інформаційної політики міської ради щорічно до 01 лютого.

Сектор культури, туризму та з інформаційної політики Сторожинецької міської ради щорічно до 01 березня узагальнює подає інформацію про хід виконання Програми на розгляд постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, культури, фізкультури та спорту.

Постійна комісія щорічно заслуховує на своєму засіданні інформацію про хід виконання Програми та надає на розгляд сесії проект рішення.

Директор Сторожинецького

центру національних культур                                        Тетяна САНДУЛЯК