ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету							                         Сторожинецької міської ради

від 28 серпня 2025 № _____

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій Сторожинецької міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - середньостроковий план) розроблено відповідно до статті 331 та 752 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294. Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма). Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики, регіонів, територіальної громади і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено відділом економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та державних закупівель Сторожинецької міської ради на підставі пропозицій структурних підрозділів відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом Сторожинецької міської ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи місцевого самоврядування та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в Сторожинецькій міській територіальній громаді. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для Сторожинецької міської ради та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності Сторожинецької міської ради, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

-  Освіта і наука (відділ освіти Сторожинецької міської ради);

- Муніципальна інфраструктура та послуги (відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури Сторожинецької міської ради, КП «Сторожинецьке ЖКГ» (за згодою);

- Охорона здоров’я (відділ соціального захисту населення, КНП «Сторожинецька БЛІЛ» (за згодою);

- Соціальна сфера (служба у справах дітей Сторожинецької міської ради, відділ соціального захисту населення Сторожинецької міської ради);

- Транспорт (відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури Сторожинецької міської ради);

- Громадська безпека (військово-облікове бюро Сторожинецької міської ради).

- Спорт і фізичне виховання (відділ економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та державних закупівель Сторожинецької міської ради, Сторожинецька дитячо-юнацька спортивна школа Сторожинецької міської ради (за згодою).

- Довкілля (відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури Сторожинецької міської ради).

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку Сторожинецької міської територіальної громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 8 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

1. Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки, доступності та безбар’єрнгості освіти.

2. Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на модернізацію систем водопостачання і водовідведення. Крім того, публічні інвестиції будуть спрямовані на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури (створення безбар’єрних маршрутів, облаштування тротуарів, модернізація пішохідних переходів).

3. Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на розвиток медичних закладів. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на покращення доступу до медичних послуг.

4. Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на підтримку ветеранів ( створення ветеранських просторів, меморіальних комплексів).

5. Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на модернізацію автомобільних доріг,  забезпечення безпеки дорожнього руху, відновлення і розвиток конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи.

6. Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки громадян, зменшення негативних наслідків стихійних лих та запобігання їх виникненню шляхом модернізації технічного забезпечення оперативно -рятувальних підрозділів ДСНС.

7. Сектор (галузь) «Спорт і фізичне виховання» спрямований на створення умов для фізичного розвитку, оздоровлення та активного дозвілля населення громади шляхом розбудови та модернізації спортивної інфраструктури, підтримки спорту та фізичної активності.

8.  Сектор (галузь) «Довкілля» спрямований на захист від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку Сторожинецької міської ради. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів. У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій. Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування (Додаток 2) - відсутній.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із Стратегією розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року, Стратегією розвитку Чернівецької області до 2027 року, завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відділом економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та державних закупівель Сторожинецької міської ради на основі пропозицій структурних підрозділів Сторожинецької міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року, Стратегією розвитку Чернівецької області до 2027 року, відповідними галузевими (секторальними) стратегіями, Державною стратегією регіонального розвитку України (як кроссекторальною стратегією), а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом Сторожинецької міської ради.

При аналізі пропозицій також враховувалися Результати швидкої оцінки потреб (RDNA4), План України (Ukraine Facility), визначені пріоритети в рамках діяльності Української платформи донорів.

Структурними підрозділами Сторожинецької міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до відділу економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та державних закупівель Сторожинецької міської ради пропозицій по 8 галузях (секторах) до середньострокового плану, що містили 20 напрямів для публічного інвестування. Всі 20 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить: 											           Тис. грн.

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026-2028 рр.(прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коштів місцевого бюджету, в тому числі: | 7700,0 | 7700,0 | 7000,0 | 22400,0 |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій | 7700,0 | 7700,0 | 7000,0 | 22400,0 |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету |  |  |  |  |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів |  |  |  |  |
| Місцевих запозичень |  |  |  |  |
| інших джерел |  |  |  |  |
| РАЗОМ | 7700,0 | 7700,0 | 7000,0 | 22400,0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом Сторожинецької міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

,												Тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 5300,0 | 5300,0 | 5000,0 | 15600,0 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 680,0 | 500,0 | 1000,0 | 2180,0 |
| Охорона здоров’я | 20,0 | 500,0 | 0,0 | 520,0 |
| Соціальна сфера | 1495,0 | 200,0 | 0,0 | 1695,0 |
| Транспорт | 5,0 | 600,0 | 1000, | 1605,0 |
| Громадська безпека | 20,0 | 300,0 | 0,0 | 320,0 |
| Спорт та фізичне виховання | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| Довкілля | 70,0 | 300,0 | 0,0 | 370,0 |
| Загальний результат | 7700,0 | 7700,0 | 7000,0 | 22400,0 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Сторожинецькій міській територіальній громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів громади.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким  пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених державною політикою у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування. В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Додаток № 1

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій 													              Сторожинецької міської 	        													                        територіальної  громади на 2026-2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти Сторожинецької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 15600,0  тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова українська школа» | Шкільна освіта | Кількість шкіл, що пілотують реформу профільної середньої освіти у 2026-2027 навчальних роках, забезпечено підручниками 10 класу НУШ | 0 | 2 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
|  |  | Кількість обладнаних кабінетів (закупленого обладнання для 8- 10 класів) | 20 | 40 |  |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 90% | 100 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Стратегічний план діяльності МОН до 2027р. |
|  |  | Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету | 0 | 1 |  |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти, де встановлено систему відеоспостереження | 19 | 19 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Концепція безпеки закладів освіти |
|  |  | Кількість закладів освіти, де здійснено вогнезахисне обробляння конструкцій | 15 | 19 |  |
|  |  | Кількість закладів освіти, де обладнано блискавкозахист або проведено відповідний ремонт | 15 | 19 |  |
|  |  | Кількість закладів освіти, обладнаних новим протипожежним обладнанням | 5 | 10 |  |
|  |  | Частка усунутих зауважень в приписах ДСНС | 60% | 100% |  |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають дошкільну освіту (протипожежний захист) | Дошкільна освіта | Кількість закладів дошкільної освіти, де встановлено систему відеоспостереження | 0 | 12 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року |
|  |  | Кількість закладів дошкільної освіти, де здійснено вогнезахисне обробляння конструкцій | 1 | 12 |  |
|  |  | Кількість закладів дошкільної освіти, де обладнано блискавкозахист або проведено відповідний ремонт | 2 | 12 |  |
|  |  | Кількість закладів дошкільної освіти, обладнаних новим протипожежним обладнанням | 1 | 12 |  |
|  |  | Частка усунутих зауважень в приписах ДСНС | 60% | 100% |  |
| Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси | Шкільна освіта | Кількість наявних шкільних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | 6 (в т.ч. 1 для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | 8 (в т.ч. 1 для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Стратегічний план діяльності МОН до 2027 |
|  |  | Частка учнів, які забезпечені підвезенням з тих, які потребують підвезення | 26% | 74% |  |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Шкільна освіта | Кількість дітей, які отримали доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти | 450 | 1050 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року |
|  |  | Кількість модернізованих харчоблоків | 2 модернізованих в 2024р. 2 в процесі модернізації | 7 |  |
| Придбання допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають повну загальну середню освіту | Шкільна освіта | Частка дітей з особливими освітніми потребами, які забезпечені допоміжними засобами для навчання (спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку), що допомагають опанувати освітню програму відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини | 0% | 100% | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Стратегічний план діяльності МОН до 2027 |
| Розвиток мережі освітніх та дошкільних закладів у громаді | Шкільна освіта Дошкільна освіта | Кількість придбаних та встановлених ігрових майданчиків | 0 | 10 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року |
| Модернізація інфраструктури установ та закладів загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Частка будівель в яких проведено модернізація систем опалення | 0 | 25 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури Сторожинецької міської ради, «КП «Сторожинецьке ЖКГ» (за згодою)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –  2180,0 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Водопостачан ня та водовідведення | Кількість нових введених в експлуатацію систем водозабезпечення населених пунктів | 0 | 1 протяжністю 4897м. | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки |
|  |  | Рівень забезпечення питною водою населення | 72% | 77% |  |
|  |  | Кількість збудованих РЧВ | 2 | 8 |  |
|  |  | Кількість збудованих очисних споруд | 0 | 1 |  |
|  |  | Кількість відремонтованих, введених в експлуатацію систем водозабезпечення населених пунктів | 560м. | 3379м. |  |
| Створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах громади | Містобудування, благоустрій | Кількість створених безбар’єрних маршрутів | 0 | 1 |  |
|  |  | Кількість облаштованих тротуарних доріжок; | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки |
|  |  | Кількість модернізованих пішохідних переходів. | 0 | 10 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Охорона здоров’я»

Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ соціального захисту населення, КНП «Сторожинецька БЛІЛ» (за згодою)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 520,0 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Спеціалізова- на медична допомога | Кількість термомодернізованих будівель КНП «Сторожинецька БЛІЛ» | 5 | 6 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Стратегія розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року |
| Підтримка материнства та дитинства в Україні | Спеціалізова- на медична допомога | Кількість реконструйованих інфекційних відділень | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Стратегія розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Соціальна сфера»

Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – служба у справах дітей Сторожинецької міської ради, відділ соціального захисту населення Сторожинецької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1695,0 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу | Права та інтереси дітей | Кількість придбаних приміщень для дитячих будинків сімейного типу | 1 | 2 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 20242028 роки |
| Розвиток мережі державних ветеранських просторів | Ветерани | Кількість створених державних ветеранських просторів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Стратегія ветеранської політики на період до 2030 року |
| Створення публічних просторів різнопланового спрямування | Ветерани | Кількість добудованих/реконструйованих меморіальних комплексів «Стелла Героїв російсько-української війни» | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт

Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури Сторожинецької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1605,0 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг | 0 | 7км | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека

Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – військово-облікове бюро Сторожинецької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 320,0 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посилення технічної спроможності Державної служби України з надзвичайних ситуацій на виклики воєнного стану | Цивільний захист | Впроваджено систему централізованого оповіщення (МАСЦО) | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року |
|  | Цивільний захист | Парк пожежно-рятувальних і аварійно-рятувальних машин доукомплектований та оновлений | 8 | 10 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт  та фізичне виховання

Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –   відділ економічного розвитку,  торгівлі, інвестицій та державних закупівель Сторожинецької міської ради, Сторожинецька ДЮСШ (за згодою)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –   110,0  тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація та розширення мережі спортивної інфраструктури | Спорт та фізичне виховання | Кількість побудованих спортивних майданчиків | 0 | 2 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року |
|  |  | Кількість капітально відремонтованих стадіонів | 0 | 1 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля

Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –   відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури Сторожинецької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –    370,0  тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарсь-ких угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Охорона вод, розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Протяжність побудованих/відновлених/ /реконструйованих берегоукріплень | 0 | 2 | Стратегія розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року Водна стратегія України на період до 2050 року |

В.о. начальника відділу економічного розвитку,

торгівлі, інвестицій та державних закупівель                               Наталя ГОРВАСЮК